## Planificador de proyectos
Mi proyecto de investigación
Período resaltado: | 1 |  | Duración del plan | Duración del plan |  | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
EA Parte 1 Objetivos y justificación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
EA Parte 2 Marco Teórico | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
EA Parte 3 Alcance e instrumentos | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
EA Parte 4 Software y cronográma | 4 | 1 | 4 | 2 | 80%
Ajuste y planeación del proyecto | 4 | 4 | 4 | 4 | 80%
Reclutamiento de colaboradores | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
Diseño de experimentos | 6 | 4 | 0 | 0 | 0%
Selección de experimentos | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
Diseño de encuestas | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%
Aplicacion de encuestas y experimentos | 10 | 3 | 0 | 0 | 0%
Recopilación de datos | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
Análisis de datos recopilados | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Segunda vuelta de encuestas y experimentos | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
Análisis de datos recopilados | 15 | 4 | 0 | 0 | 0%
Elaboración de reporte | 17 | 5 | 0 | 0 | 0%
Revisión externa | 19 | 1 | 0 | 0 | 0%
Presentación de resultados | 22 | 1 | 0 | 0 | 0%